## 全体スケジュール
【様式第５号】想定スケジュール
| 令和9年 | 令和10年 | [11 empty] | 令和11年
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
業者選定・契約（予定）
図書館システム
計画
設計
製造
テスト
合意・検証
▲本稼働
現行システム運用期間
新システム運用期間
・10月プロポーザル
・12月契約
▲設計合意
検証
▲テスト合意
【凡例】
主に受注者が行う作業
主に発注者が行う作業
の行部分の、 や ▲を動かして、貴社の想定スケジュールを作成ください。
別シートの、令和１０年１２月から令和１１年１月までのスケジュール作成もお願いします。 両シートともに大まかなスケジュールがイメージできれば結構です。
※現在の 部分の などの位置は、当館の想定スケジュールではありません。作成いただきたいイメージをお伝えするものです。
プロジェクトキックオフ ▲

## R10.12～R11.1スケジュール
【様式第５号】想定スケジュール
| 令和10年12月 | 令和11年1月 | 令和11年2月
図書館の全館休館期間 |  |  | 本 稼 働
WebOPAC休止
蔵書点検
職員研修
LANケーブル工事
端末搬入
端末撤去
端末展開
システム内部稼働
【 】日間程度の休館が必要 ※【】内に数字（日数）を記入ください
を動かして、貴社の想定スケジュールを作成ください。
※休館期間を活用し、蔵書点検を行うことを想定しています。 老朽化に伴うLANケーブルの取り替えを予定しています。